# PROPOSTA DE PROJETOS DE IMERSÃO

PARCEIRO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM TIC: < 05.977.510/0001-37>>

NOME DO PROJETO :: Controle de filas água mineral Aldebaran

EMPRESA PROPONENTE DO PROJETO: Águas Aldebarn

CONTATO NA EMPRESA:		E-MAIL

DESCRIÇÃO DO PROJETO PROPOSTO

Este projeto visa substituir o controle manual por senha no ponto de carregamento da Água Mineral Aldebaran por um sistema digital de gestão de fila e chamada. O objetivo é reduzir tempo de espera de caminhões e clientes, eliminar filas físicas, acelerar o fluxo de pagamento e retirada, e melhorar a experiência operacional com painéis visuais e notificações. O sistema incluirá geração de senhas digitais, painel de chamada (“chama quem é da vez”), filas separadas por tipo (caminhão, cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica), e relatórios operacionais para otimização contínua.

OBJETIVOS PRINCIPAIS

- Reduzir tempo de espera e filas físicas no ponto de carregamento.

- Automatizar a chamada dos próximos atendimentos com tela de chamada e áudio opcional.

- Registrar e monitorar entrada, atendimento e tempo médio por atendimento.

- Fornecer dados operacionais para tomada de decisão (horários de pico, desempenho por caixa/baia).

- Melhorar a satisfação de motoristas e clientes pelo controle transparente da fila.

REQUISITOS FUNCIONAIS

- Gestão de Filas e Senhas

  - Geração de senhas digitais numeradas por categoria (ex.: Caminhão, Cliente Rápido, Retirada Pesada).

  - Emissão de senha via totens touchscreen, aplicativo web móvel ou atendimento interno.

  - Prioridades configuráveis (ex.: cargas urgentes, clientes recorrentes).

- Tela de Chamada e Sinalização

  - Painel central (TV/monitor) que exibe o número da vez, categoria, e baia/caixa destino.

  - Som de chamada opcional e mensagem de orientação.

  - Painéis secundários para áreas de espera e para guichês/baías.

- Interface de Atendimento

  - Console web para operadores: chamar próximo, reinserir senha, transferir para outra baia, finalizar atendimento.

  - Registro automático de horários: entrada na fila, início e fim do atendimento.

- Cadastros e Perfis

  - Cadastro de clientes (pessoa física e jurídica) com histórico de atendimentos.

  - Cadastro de motoristas e caminhões (placa, tipo de carga).

  - Perfis de usuários do sistema: operador, supervisor, administrador.

- Integração com Pagamento

  - Interface para confirmar pagamento (manual ou integração futura com terminal/ERP).

  - Geração de comprovante digital vinculando senha e pagamento.

- Relatórios e Dashboards

  - Relatórios de tempo médio de espera, tempo de atendimento, fluxo por hora/dia.

  - Dashboard em tempo real para supervisores com filas ativas e indicadores de desempenho.

- Notificações

- Opção de notificação via SMS/WhatsApp/email para clientes cadastrados quando for a vez.

- Alertas para supervisores em caso de filas acima de limiar configurável.

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

- Usabilidade

  - Interface intuitiva e multilíngue (PT-BR padrão), acessível em totens e navegadores móveis.

  - Fluxos claros para emissão e chamada de senhas.

- Disponibilidade e Desempenho

  - Disponibilidade alvo de 99% para operação durante horário comercial.

  - Ações principais (chamar próximo, atualizar painel) com resposta inferior a 2 segundos.

- Escalabilidade

  - Arquitetura que permita suportar expansão para múltiplas unidades/filiais sem reengenharia.

- Segurança

  - Autenticação por perfis com controle de permissões.

  - Criptografia dos dados sensíveis em trânsito e em repouso.

  - Logs de auditoria para todas as operações.

- Manutenibilidade

- Código modular e documentado; painel de administração para ajustes de fluxo e templates de mensagens.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Operacionalidade

  - Sistema instalado e configurado na unidade piloto, com totens, painel de chamada e consoles de operador em operação contínua por 7 dias sem falhas críticas.

- Desempenho

  - Tempo de resposta para ações críticas < 2 segundos.

  - Redução mensurável do tempo médio de espera em pelo menos 40% na primeira fase (comparado ao controle por senha manual).

- Funcionalidade

  - Emissão digital de senhas, console de operação, painel de chamada e geração de relatórios funcionais em produção.

- Usabilidade

- Treinamento realizado com operadores; avaliações de usabilidade com nota média ≥ 4/5 entre usuários-chave.

PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO (ALTA NÍVEL)

- Fase 1 — Levantamento e prototipagem (2 semanas)

  - Mapeamento do fluxo atual, contagem de atendimentos, definição de categorias de fila e telas.

  - Protótipo de telas (totem, painel e console de operador).

- Fase 2 — Desenvolvimento mínimo viável (MVP) (6–8 semanas)

  - Backend para filas, cadastro e relatórios.

  - Frontend: console de operador, totens web e painel de chamada.

  - Integração básica para impressão/comprovante e logs.

- Fase 3 — Piloto e ajustes (2–3 semanas)

  - Instalação na unidade piloto, treinamento de equipe, coleta de métricas e ajuste de regras de fila.

- Fase 4 — Entrega e transferência (1 semana)

- Documentação, treinamento final e validação pelos critérios de aceitação.

RISCOS PRINCIPAIS E MITIGAÇÕES

- Risco: Resistência operacional à mudança.
Mitigação: Capacitação em múltiplos turnos, processo de rollout gradual, suporte in loco nos primeiros dias.

- Risco: Instabilidade de rede que afete painéis.
Mitigação: Modo offline limitado (cache de senhas) e reconciliação automática ao restabelecer conexão.

- Risco: Erros na integração com pagamentos futuros.
Mitigação: Projeto modular com APIs bem definidas e testes em sandbox.

INDICADORES DE SUCESSO

- Redução do tempo médio de espera em fila (meta inicial: ≥ 40%).

- Tempo médio de atendimento por baia estabilizado abaixo de meta definida pela operação.

- Adoção: ≥ 90% dos atendimentos usando senhas digitais após 30 dias do piloto.

- Satisfação dos usuários (motoristas/operadores) com nota média ≥ 4/5.

RECURSOS NECESSÁRIOS (SUMÁRIO)

- Hardware: 1 totens touchscreen (ou tablets industriais) + 1 monitor/TV para painel de chamada por unidade + roteador/backup de energia.

- Software: Aplicação web responsiva (backend + frontend), banco de dados, painel administrativo, serviço de notificações (SMS/WhatsApp opcional).

- Treinamento e suporte pelo menos 2 semanas pós-implantação.

RECOMENDAÇÕES FINAIS

- Priorizar lançamento do MVP focado em geração de senhas, console de operador e painel de chamada para validar ganhos rápidos.

- Planejar integração futura com sistemas de pagamento e ERP da Aldebaran.

- Realizar a instalação piloto em horário de maior fluxo para coletar dados reais e ajustar regras de prioridade.